## Brief Tasks
Task # | No. AP | Kategori | Nama Issue / Problem | Root Cause | Solusi / Requirement | Prioritas | Owner | Status | Effort | Timeline | Deadline | Acceptance Criteria | Catatan
1 | 1 | Sistem/Crash | HTTP 500 Blank Putih - Server Down | Backend exception: null pointer, query timeout, DB connection pool exhausted. Blank putih = JS crash atau server returning empty response. | Observability berbasis AI: (1) Logging JSON terstruktur: trace_id, endpoint, status_code, pesan_error, context_user; (2) AI log analyzer parse otomatis error 5xx + generate hipotesa root cause + rekomendasi perbaikan; (3) Webhook real-time Slack/Teams dengan ringkasan AI; (4) Endpoint health-check /health, /health/ready, /health/live cek konektivitas DB+Redis+API; (5) Audit query JOIN berat di /data-peserta - replace dengan pagination/fetch berbasis cursor; (6) DB connection pool: pool_timeout + pool_recycle + monitoring aktif | CRITICAL | Backend Dev | To Do | Sedang | Segera | 14 Apr 2026 | AI log analyzer aktif; setiap error 5xx kirim ringkasan AI ke Slack/Teams; endpoint pemeriksaan kesehatan mengembalikan status DB/Redis/API; /data-peserta pakai pagination | Highest priority - blocking semua user. Paling sering muncul (~45x)
2 | 2 | AIRA/LMS | Course Tidak Muncul / Stuck Loading | Course tidak ter-assign ke event setelah edit event. Atau frontend JS error yang bikin stuck loading. | Audit event edit flow - pastikan course assignment tidak reset; tambah React error boundary untuk graceful degradation; logging: capture state saat course tidak muncul; global error handler window.onerror + unhandledrejection | CRITICAL | Frontend Dev / Backend Dev | To Do | Kecil | Segera | 14 Apr 2026 | Event edit tidak reset course assignment; React error boundary menangkap JS error + tampilkan fallback UI; state saat error muncul tersimpan di log | Second highest frequency (~40x). Affects class schedule visibility.
3 | 3 | Authentication | Double Registration / NIK Sudah Terdaftar | User registrasi dua kali sebelum email verify. NIK uniqueness constraint violated. | Tambahkan unique constraint di DB (NIK + email); cek existing account sebelum insert - early validation; tampilkan "Akun sudah ada" dengan link reset password; blokir submit jika NIK sudah ada | HIGH | Backend Dev | To Do | Kecil | Segera | 14 Apr 2026 | NIK uniqueness constraint berlaku; user mendapat pesan "Akun sudah ada" dengan link reset password; submit terblokir jika NIK duplikat | Quick win - effort kecil, impact tinggi. ~28x mentions.
4 | 4 | Data Peserta | Link IA02 / APL-02 Jawaban Peserta Hilang | File jawaban peserta tidak tersimpan / link tidak di-generate saat upload. DB insert failed silently. | Cek apakah link disimpan di DB saat upload sukses; transaction rollback jika insert gagal; file existence check sebelum generate link; admin dashboard tracking upload status per asesi | HIGH | Backend Dev | To Do | Sedang | Segera | 14 Apr 2026 | File upload sukses disimpan di DB; link jawaban peserta selalu tersedia setelah upload; admin bisa tracking status upload per asesi | Data integrity issue - perlu cepat diperbaiki agar verifikasi tidak terhambat.
5 | 5 | Zoom/Meeting | Generate Zoom Link Gagal | Zoom API quota exceeded, expired API key, atau request timeout saat create meeting. | Cek API key Zoom - regenerate jika expired; retry logic dengan exponential backoff (max 3x); log API response untuk debugging faster; fallback: generate link manual dengan notifikasi admin | HIGH | Backend Dev | To Do | Sedang | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Retry 3x sebelum fallback manual; admin mendapat notifikasi jika Zoom link gagal generate; log API response tersimpan | ~35 mentions - regularly recurring, perlu systematic fix.
6 | 6 | Form/APL | Tidak Bisa Submit APL 01 / APL 02 | Validasi gagal (NIK double, field kosong, NIK format salah) atau backend endpoint returning 422. | Audit validasi APL-01/02 - tampilkan pesan error spesifik di form; pre-validate di frontend sebelum submit; cek apakah NIK sudah digunakan di tabel lain; disable button + show spinner saat submit | HIGH | Frontend Dev / Backend Dev | Done Local | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Form menampilkan pesan error spesifik (bukan generic); button disabled saat proses; pre-validate sebelum submit | ~32 mentions. Quick win dengan visibility tinggi.
7 | 7 | Sertifikat | Tahun Salah di Sertifikat / Barcode Tidak Muncul | Tahun diambil dari tanggal input, bukan tanggal sertifikasi. Barcode path salah atau library error. | Fix query sertifikat - gunakan tanggal_event atau tanggal_sertifikasi; cek barcode generation script - validasi path & library; unit test untuk template sertifikat; pre-render barcode saat sertifikat dibuat | HIGH | Backend Dev | To Do | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Tahun diambil dari tanggal_sertifikasi; barcode muncul di semua sertifikat; unit test coverage untuk template sertifikat | Reputational risk - sertifikat salah year berbahaya untuk legalitas.
8 | 8 | Event/Marketing | Link Register Hilang Setelah Edit Event | Edit event reset course atau register setting. DB tidak menyimpan register_url dengan benar. | Audit event update flow - tampilkan preview sebelum save; simpan register_url secara terpisah, jangan derive setiap load; migration: backfill missing register_url; regression test pastikan edit tidak reset link | HIGH | Backend Dev | To Do | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Link tidak hilang setelah edit event dilakukan; register_url disimpan terpisah; regression test passing | ~30 mentions. Pasti ada bug di event update logic.
9 | 9 | Presensi/Absen | DMS Edu Freeze / Gagal Ambil Foto Absen | Camera permission blocked, JS freeze saat capture, atau server timeout saat save foto. | Cek camera permission flow; error boundary untuk camera component; offline queue: simpan absen di localStorage jika server error, sync saat online; optimize image compression sebelum upload | HIGH | Frontend Dev / Backend Dev | To Do | Sedang | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Foto absen bisa diambil meskipun koneksi lambat; offline queue berfungsi; error boundary tangani camera failure dengan graceful message | Impact langsung ke attendance record - high visibility.
10 | 10 | Blanko/BAST | Input Blanko Gagal / Schema Mismatch | Blanko number tidak match dengan skema event. Validation strict tanpa feedback jelas. | Lookup skema dari blanko number sebelum insert; dropdown skema saat input blanko - auto-match; pesan error spesifik; log blanko input attempts untuk analytics | MEDIUM | Backend Dev | To Do | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Dropdown skema auto-match; pesan error spesifik; blanko input attempts ter-log | ~20 mentions, operational issue.
11 | 11 | Zoom Blast/WA | Blast WA Gagal / Koneksi WhatsApp Terputus | WhatsApp Web session expired, device disconnected, atau API error saat bulk send. | Heartbeat check WA connection - auto-reconnect; queue blast messages - proses satu per satu dengan delay; dashboard monitoring WA device status; fallback: email jika WA gagal setelah 3x retry | MEDIUM | Backend Dev / DevOps | To Do | Sedang | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | WA connection auto-reconnect; blast messages diproses satu-per-satu; device status visible di dashboard; fallback email aktif setelah 3x retry gagal | ~12 mentions but affects mass communication.
12 | 12 | OTP/Verifikasi | OTP WA Gagal / Format Nomor Non-+62 | Nomor WA tidak di-validate dengan format +62 sebelum kirim OTP. | Format validation WA number di registration form - harus +62; auto-prepend +62 jika user input 08xx; tampilkan preview nomor sebelum kirim OTP; log failed OTP attempts | MEDIUM | Frontend Dev / Backend Dev | To Do | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Format +62 divalidasi sebelum kirim OTP; no-reply jika format salah; preview nomor sebelum kirim; failed attempts ter-log | Quick win - validasi form solves root cause.
13 | 13 | Upload/Download | Excel BNSP File Berbahaya / Upload Gagal | Excel mengandung macro, formula, atau special characters yang dianggap malicious oleh BNSP system. | Sanitize Excel: hapus macro, convert formulas ke values; pakai openpyxl untuk strip Excel formulas; pre-upload validation: cek file size, format, content type; generate sanitized copy sebelum push ke BNSP API | MEDIUM | Backend Dev | To Do | Sedang | Backlog | 14 Apr 2026 | File dengan macro tidak menyebabkan error saat di-upload; sanitized copy di-generate sebelum push ke BNSP API; pre-upload validation aktif | Compliance risk - perlu solusi robust.
14 | 14 | Database/Backend | Matplotlib Permission Denied / Config Error | User www-data tidak punya write permission ke /var/www/.config untuk matplotlib config. | Set MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-{uuid} di environment; mkdir -p /var/www/.config && chown www-data; matplotlib.use(Agg) sebelum import; dokumentasikan di deployment guide | LOW | DevOps / Backend Dev | To Do | Kecil | Sprint Berikutnya | 14 Apr 2026 | Tidak ada permission error di environment production; matplotlib.use(Agg) aktif; deployment guide updated | Technical backend issue - low user impact but important for stability.
15 | 15 | SKEMA | Skema Salah Saat Create Event | Admin salah pilih skema. Schema ID tidak di-validate terhadap course type. | Confirmation step saat pilih skema - tampilkan preview event; dropdown skema dengan search/filter; validasi: skema sesuai course category; admin audit log untuk track schema changes | LOW | Backend Dev | To Do | Kecil | Backlog | 14 Apr 2026 | Dropdown skema dengan search/filter; validasi skema vs course category aktif; preview event sebelum konfirmasi; audit log tersimpan | Low frequency but causes rework if wrong.
16 | 16 | DMS Edu | CRUD Error / Halaman Data Karyawan Error | UI rendering error atau backend endpoint returning 500 untuk modul karyawan. | Audit DMS Edu employee endpoints - cek query & indexing; unit test coverage untuk employee CRUD; soft delete instead of hard delete; pagination untuk data karyawan | LOW | Backend Dev | To Do | Sedang | Backlog | 14 Apr 2026 | Employee CRUD endpoints return 200; unit test coverage ada; soft delete aktif; pagination works | ~4 mentions but underlying code needs cleanup.
17 | 17 | Event/Marketing | Duplicate Course Gagal Edit | Duplicate record created but edit fails - transaction not committed atau state mismatch. | Wrap duplicate + edit dalam single transaction; idempotency key untuk duplicate request; redirect to edit page after duplicate; integration test untuk course duplicate flow | LOW | Backend Dev | To Do | Sedang | Backlog | 14 Apr 2026 | Duplicate course + edit dalam single transaction; redirect to edit page after duplicate; integration test passing | Rare but confusing UX - needs atomic operation.
18 | 18 | Referensi/Link | Broken Links / Kalender Error | URL hardcoded atau tidak di-update saat domain berubah. Calendar widget API failure. | Audit hardcoded URLs - convert ke environment variable / DB config; broken link checker di CI/CD pipeline; rel=noopener untuk external link; calendar: fallback ke static list jika API fails | LOW | Frontend Dev / DevOps | To Do | Sedang | Backlog | 14 Apr 2026 | Tidak ada hardcoded URL; broken link checker aktif di CI/CD; calendar fallback ke static list jika API fails | Low impact but affects professionalism.
19 | - | Error Escalation | Tombol Hubungi Admin - Error-triggered Shortcut (NEW) | User mengalami error tapi tidak punya cara cepat melaporkan dengan context yang cukup ke admin. | Error-triggered floating button: tombol "Hubungi Admin" HANYA muncul saat error terjadi; klik -> open WhatsApp Web dengan pesan template: URL halaman, nama fitur/route aktif, timestamp WIB, user ID (jika logged in), error message (jika tersedia); Fallback: copy ke clipboard jika WA tidak bisa dibuka; Admin number dari konfigurasi env (bukan hardcoded) | HIGH | Frontend Dev | To Do | Kecil | Segera | 14 Apr 2026 | Button muncul hanya saat error; pesan WhatsApp terisi otomatis URL+fitur+timestamp; admin number konfigurasi tanpa change code; fallback copy clipboard aktif | Task #19 - addendum baru PM. Meningkatkan user experience saat error dan mempercepat eskalasi ke admin.

## Error Report
No | Kategori | Error Message | Root Cause | Solusi | Frekuensi | Periode | Sumber Chat | Tipe File
1 | Lainnya | Fitur RAB - harga tidak muncul karena bagian harga kosong | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 3 | 1/14/26, 1/15/26, 1/22/26 | Rani (Kantor) | Teks WA
2 | Lainnya | Gagal diproses: 0 jadwal | Root cause belum teridentifikasi | Total ID dicek: 10 ID | 2 | Unknown | Unknown | Teks WA
3 | Lainnya | Ga bisa masuk lg, tolong di bantu acc | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | Unknown | Unknown | Teks WA
4 | Presensi/Absen | DMS tidak bisa diakses untuk absen | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | 2/3/26 | Unknown | Teks WA
5 | Presensi/Absen | Tidak bisa absen pulang | Root cause belum teridentifikasi | Iya mas di fixing dulu | 2 | 2/9/26 | Unknown | Teks WA
6 | Lainnya | Catatan Eror | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | 3/6/26 | Unknown | Teks WA
7 | Zoom/Meeting | Gagal generate link zoom rapat pleno | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | Unknown | Unknown | Teks WA
8 | Lainnya | Akun leli saat pendaftaran DMS tidak bisa di klik simpan | Root cause belum teridentifikasi | (Done) | 2 | 3/11/26 | Unknown | Teks WA
9 | AIRA/LMS | Akun pak pandu stuck/freeze saat buka MUK IA-01 | Root cause belum teridentifikasi | (Done) | 2 | Unknown | Unknown | Teks WA
10 | Lainnya | TEMUAN ERROR SAAT UJIAN 13/3/2026 | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | 3/13/26 | Siti Saadah DMS | Teks WA
11 | Lainnya | Yg masih error menunggu perbaikan | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 2 | 3/14/26 | Unknown | Teks WA
12 | Zoom/Meeting | Zoom ujikom 104 peserta - minta standby | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
13 | AIRA/LMS | Update notulen otomatis error | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
14 | Lainnya | Gagal diproses: 4 jadwal | Root cause belum teridentifikasi | Total ID dicek: 48 ID | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
15 | Sertifikat | Tahun sertifikat error (seharusnya sesuai DB tanggal sertifikat) | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
16 | Sertifikat | Update error tahun sertifikat sesuai DB tanggal sertifikat | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
17 | AIRA/LMS | Link jawaban peserta IA-02 tidak ada | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
18 | Sertifikat | Error saat ujikom - detail di slide | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
19 | Lainnya | Error temuan asesor ujikom - detail di slide | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
20 | Referensi/Link | IA-02 link jawaban peserta masih error (status sheet: done) | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
21 | Lainnya | Gagal (umum) | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
22 | Authentication | Sudah register tapi tidak bisa login - password salah | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
23 | Lainnya | Tidak bisa update kompeten di IA-03 (Komang Wastawan) | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | 9/13/25 | Oce Priatna | Teks WA
24 | Zoom Blast/WA | Blast WA 50 nomor gagal | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | Unknown | Unknown | Teks WA
25 | Lainnya | Error (generik mention programmer) | Root cause belum teridentifikasi | Sedang dalam perbaikan | 1 | 9/14/25 | Siti Saadah DMS | Teks WA

## Summary
RINGKASAN PERBAIKAN - April 2026
TOTAL TASK | 19
CRITICAL | 2 | HTTP 500 Blank Putih (#1), Course Stuck Loading (#2)
HIGH | 8 | Double Reg (#3), Link IA02 Hilang (#4), Zoom Gagal (#5), APL Gagal (#6), Tahun Sertifikat (#7), Link Register Hilang (#8), DMS Absen (#9), Hubungi Admin Button (#19)
MEDIUM | 4 | Blanko Gagal (#10), WA Blast (#11), OTP WA (#12), Excel BNSP (#13)
LOW | 5 | Matplotlib (#14), Skema Salah (#15), CRUD Karyawan (#16), Duplicate Course (#17), Broken Links (#18)
TEAM ASSIGNMENT
Backend Dev | 11 tasks | #1,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#11,#12,#13,#14,#15,#16,#17,#18
Frontend Dev | 8 tasks | #2,#5,#6,#9,#11,#12,#14,#18,#19
DEADLINE | 14 April 2026 | 7 hari kerja (skip Minggu)
TOP QUICK WINS (HIGH impact + LOW effort)
1 | Double Registration Fix | Unique constraint NIK+email
2 | Course Tidak Muncul | Audit event edit flow
3 | Link Register Recovery | Simpan register_url terpisah
4 | Submit APL Validasi | Pre-validate frontend
5 | Tahun Sertifikat Fix | Fix date query source
6 | Hubungi Admin Button | Error-triggered WA shortcut (NEW - Task #19)