## Action Plan
No | Kategori | Nama Issue / Problem | Root Cause (General) | Rekomendasi Solusi Teknis | Langkah Aksi | Prioritas | Dampak ke User | Effort | Timeline | Owner Teknis | Catatan
1 | Sistem / Crash | HTTP 500 - Blank Putih - Server Down | Backend exception (null pointer, query timeout, DB connection pool exhausted). Blank putih = JS crash atau server returning empty response. | 1) Pasang Sentry/ELK untuk catch & triage 500 errors secara real-time. 2) Audit endpoint /data-peserta - cek query JOIN yang berat. 3) Tambah timeout pada DB connection pool. 4) Buat health-check endpoint khusus. | 1) Pasang Sentry/ELK untuk catch & triage 500 errors secara real-time. 2) Audit endpoint /data-peserta - cek query JOIN yang berat. 3) Tambah timeout pada DB connection pool. 4) Buat health-check endpoint khusus. | CRITICAL | Tinggi | Sedang | Segera | Backend Dev / DevOps | Highest priority - blocking semua user. Paling sering muncul (~45x).
2 | AIRA / LMS | Course Tidak Muncul / Stuck Loading | Course tidak ter-assign ke event setelah edit event. Atau frontend JS error yang bikin stuck loading. | 1) Audit event edit flow - pastikan course assignment tidak reset. 2) Cek AIRA bundle size. 3) Tambah error boundary di React untuk graceful degradation. 4) Logging: capture state saat course tidak muncul. | 1) Audit event edit flow - pastikan course assignment tidak reset. 2) Cek AIRA bundle size. 3) Tambah error boundary di React untuk graceful degradation. 4) Logging: capture state saat course tidak muncul. | CRITICAL | Tinggi | Kecil | Segera | Backend Dev / Frontend Dev | Second highest frequency (~40x). Affects class schedule visibility.
3 | Authentication | Double Registration / NIK Sudah Terdaftar | User registrasi dua kali sebelum email verify. NIK uniqueness constraint violated. | 1) Tambahkan unique constraint di DB (NIK + email). 2) Cek existing account sebelum insert - early validation. 3) Tambah UX: tampilkan 'akun sudah ada' dengan link reset password. 4) Blokir submit jika NIK sudah ada. | 1) Tambahkan unique constraint di DB (NIK + email). 2) Cek existing account sebelum insert - early validation. 3) Tambah UX: tampilkan 'akun sudah ada' dengan link reset password. 4) Blokir submit jika NIK sudah ada. | HIGH | Tinggi | Kecil | Segera | Backend Dev | Quick win - effort kecil, impact tinggi. ~28x mentions.
4 | Data Peserta | Link IA02 / APL-02 Jawaban Peserta Hilang | File jawaban peserta tidak tersimpan / link tidak di-generate saat upload. DB insert failed silently. | 1) Cek apakah link disimpan di DB saat upload sukses. 2) Tambahkan transaction rollback jika insert gagal. 3) Add file existence check sebelum generate link. 4) Buat admin dashboard untuk tracking upload status per asesi. | 1) Cek apakah link disimpan di DB saat upload sukses. 2) Tambahkan transaction rollback jika insert gagal. 3) Add file existence check sebelum generate link. 4) Buat admin dashboard untuk tracking upload status per asesi. | HIGH | Tinggi | Sedang | Segera | Backend Dev | Data integrity issue - perlu cepat diperbaiki agar verifikasi tidak terhambat.
5 | Zoom / Meeting | Generate Zoom Link Gagal | Zoom API quota exceeded, expired API key, atau request timeout saat create meeting. | 1) Cek API key Zoom - regenerate jika expired. 2) Tambah retry logic dengan exponential backoff (max 3x). 3) Log API response untuk debugging faster. 4) Provide fallback: generate link manual dengan notifikasi admin. | 1) Cek API key Zoom - regenerate jika expired. 2) Tambah retry logic dengan exponential backoff (max 3x). 3) Log API response untuk debugging faster. 4) Provide fallback: generate link manual dengan notifikasi admin. | HIGH | Tinggi | Sedang | Sprint Berikutnya | Backend Dev | ~35 mentions - regularly recurring, perlu systematic fix.
6 | Form / APL | Tidak Bisa Submit APL 01 / APL 02 | Validasi gagal (NIK double, field kosong, NIK format salah) atau backend endpoint returning 422. | 1) Audit validasi APL-01/02 - tampilkan pesan error spesifik di form. 2) Pre-validate di frontend sebelum submit. 3) Cek apakah NIK sudah digunakan di tabel lain. 4) Add optimistic UI - disable button + show spinner saat submit. | 1) Audit validasi APL-01/02 - tampilkan pesan error spesifik di form. 2) Pre-validate di frontend sebelum submit. 3) Cek apakah NIK sudah digunakan di tabel lain. 4) Add optimistic UI - disable button + show spinner saat submit. | HIGH | Tinggi | Kecil | Sprint Berikutnya | Frontend Dev / Backend Dev | ~32 mentions. Quick win dengan visibility tinggi.
7 | Sertifikat | Tahun Salah di Sertifikat / Barcode Tidak Muncul | Tahun diambil dari tanggal input, bukan tanggal sertifikasi. Barcode path salah atau library error. | 1) Fix query sertifikat - gunakan tanggal_event atau tanggal_sertifikasi. 2) Cek barcode generation script - validasi path & library. 3) Add unit test untuk template sertifikat. 4) Pre-render barcode saat sertifikat dibuat. | 1) Fix query sertifikat - gunakan tanggal_event atau tanggal_sertifikasi. 2) Cek barcode generation script - validasi path & library. 3) Add unit test untuk template sertifikat. 4) Pre-render barcode saat sertifikat dibuat. | HIGH | Tinggi | Kecil | Sprint Berikutnya | Backend Dev | Reputational risk - sertifikat salah year berbahaya untuk legalitas.
8 | Event / Marketing | Link Register Hilang Setelah Edit Event | Edit event reset course atau register setting. DB tidak menyimpan register_url dengan benar. | 1) Audit event update flow - tampilkan preview sebelum save. 2) Simpan register_url secara terpisah, jangan derive setiap load. 3) Add migration: backfill missing register_url. 4) Test regression: pastikan edit tidak reset link. | 1) Audit event update flow - tampilkan preview sebelum save. 2) Simpan register_url secara terpisah, jangan derive setiap load. 3) Add migration: backfill missing register_url. 4) Test regression: pastikan edit tidak reset link. | HIGH | Tinggi | Kecil | Sprint Berikutnya | Backend Dev | ~30 mentions. Pasti ada bug di event update logic.
9 | Presensi / Absen | DMS Edu Freeze / Gagal Ambil Foto Absen | Camera permission blocked, JS freeze saat capture, atau server timeout saat save foto. | 1) Cek camera permission flow. 2) Add error boundary untuk camera component. 3) Implement offline queue: simpan absen di localStorage jika server error, sync saat online. 4) Optimize image compression sebelum upload. | 1) Cek camera permission flow. 2) Add error boundary untuk camera component. 3) Implement offline queue: simpan absen di localStorage jika server error, sync saat online. 4) Optimize image compression sebelum upload. | HIGH | Tinggi | Sedang | Sprint Berikutnya | Frontend Dev / Backend Dev | Impact langsung ke attendance record - high visibility.
10 | Blanko / BAST | Input Blanko Gagal / Schema Mismatch | Blanko number tidak match dengan skema event. Validation strict tanpa feedback jelas. | 1) Lookup skema dari blanko number sebelum insert. 2) Tampilkan dropdown skema saat input blanko - auto-match. 3) Pesan error spesifik. 4) Log blanko input attempts untuk analytics. | 1) Lookup skema dari blanko number sebelum insert. 2) Tampilkan dropdown skema saat input blanko - auto-match. 3) Pesan error spesifik. 4) Log blanko input attempts untuk analytics. | MEDIUM | Sedang | Kecil | Sprint Berikutnya | Backend Dev | ~20 mentions, operational issue.
11 | Zoom Blast / WA | Blast WA Gagal / Koneksi WhatsApp Terputus | WhatsApp Web session expired, device disconnected, atau API error saat bulk send. | 1) Heartbeat check untuk WA connection - auto-reconnect. 2) Queue blast messages - proses satu per satu dengan delay. 3) Dashboard monitoring WA device status. 4) Fallback: email jika WA gagal setelah 3x retry. | 1) Heartbeat check untuk WA connection - auto-reconnect. 2) Queue blast messages - proses satu per satu dengan delay. 3) Dashboard monitoring WA device status. 4) Fallback: email jika WA gagal setelah 3x retry. | MEDIUM | Sedang | Sedang | Sprint Berikutnya | Backend Dev / DevOps | ~12 mentions but affects mass communication.
12 | OTP / Verifikasi | OTP WA Gagal / Format Nomor Non-+62 | Nomor WA tidak di-validate dengan format +62 sebelum kirim OTP. | 1) Format validation WA number di registration form - harus +62. 2) Auto-prepend +62 jika user input 08xx. 3) Tampilkan preview nomor sebelum kirim OTP. 4) Log failed OTP attempts. | 1) Format validation WA number di registration form - harus +62. 2) Auto-prepend +62 jika user input 08xx. 3) Tampilkan preview nomor sebelum kirim OTP. 4) Log failed OTP attempts. | MEDIUM | Sedang | Kecil | Sprint Berikutnya | Frontend Dev / Backend Dev | Quick win - validasi form solves root cause.
13 | Upload / Download | Excel BNSP File Berbahaya / Upload Gagal | Excel mengandung macro, formula, atau special characters yang dianggap malicious oleh BNSP system. | 1) Sanitize Excel sebelum upload: hapus macro, convert formulas ke values. 2) Pakai library Python untuk strip Excel formulas (openpyxl). 3) Pre-upload validation: cek file size, format, content type. 4) Generate sanitized copy sebelum push ke BNSP API. | 1) Sanitize Excel sebelum upload: hapus macro, convert formulas ke values. 2) Pakai library Python untuk strip Excel formulas (openpyxl). 3) Pre-upload validation: cek file size, format, content type. 4) Generate sanitized copy sebelum push ke BNSP API. | MEDIUM | Sedang | Sedang | Backlog | Backend Dev | Compliance risk - perlu solusi robust.
14 | Database / Backend | Matplotlib Permission Denied / Config Error | User www-data tidak punya write permission ke /var/www/.config untuk matplotlib config. | 1) Set MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-$(uuid) di environment variable backend. 2) Atau: mkdir -p /var/www/.config && chown www-data. 3) Set matplotlib.use('Agg') sebelum import. 4) Dokumentasikan fix di deployment guide. | 1) Set MPLCONFIGDIR=/tmp/matplotlib-$(uuid) di environment variable backend. 2) Atau: mkdir -p /var/www/.config && chown www-data. 3) Set matplotlib.use('Agg') sebelum import. 4) Dokumentasikan fix di deployment guide. | LOW | Rendah | Kecil | Sprint Berikutnya | DevOps / Backend Dev | Technical backend issue - low user impact but important for stability.
15 | SKEMA | Skema Salah Saat Create Event | Admin salah pilih skema. Schema ID tidak di-validate terhadap course type. | 1) Add confirmation step saat pilih skema - tampilkan preview event. 2) Dropdown skema dengan search/filter. 3) Validasi: skema harus sesuai dengan course category. 4) Admin audit log untuk track schema changes. | 1) Add confirmation step saat pilih skema - tampilkan preview event. 2) Dropdown skema dengan search/filter. 3) Validasi: skema harus sesuai dengan course category. 4) Admin audit log untuk track schema changes. | LOW | Rendah | Kecil | Backlog | Backend Dev | Low frequency but causes rework if wrong.
16 | DMS Edu | CRUD Error / Halaman Data Karyawan Error | UI rendering error atau backend endpoint returning 500 untuk modul karyawan. | 1) Audit DMS Edu employee endpoints - cek query & indexing. 2) Add unit test coverage untuk employee CRUD. 3) Implement soft delete instead of hard delete. 4) Add pagination untuk data karyawan. | 1) Audit DMS Edu employee endpoints - cek query & indexing. 2) Add unit test coverage untuk employee CRUD. 3) Implement soft delete instead of hard delete. 4) Add pagination untuk data karyawan. | LOW | Rendah | Sedang | Backlog | Backend Dev | ~4 mentions but underlying code needs cleanup.
17 | Event / Marketing | Duplicate Course Gagal Edit | Duplicate record created but edit fails - transaction not committed atau state mismatch. | 1) Wrap duplicate + edit dalam single transaction. 2) Add idempotency key untuk duplicate request. 3) After duplicate, redirect to edit page automatically. 4) Add integration test untuk course duplicate flow. | 1) Wrap duplicate + edit dalam single transaction. 2) Add idempotency key untuk duplicate request. 3) After duplicate, redirect to edit page automatically. 4) Add integration test untuk course duplicate flow. | LOW | Rendah | Sedang | Backlog | Backend Dev | Rare but confusing UX - needs atomic operation.
18 | Referensi / Link | Broken Links / Kalender Error | URL hardcoded atau tidak di-update saat domain berubah. Calendar widget API failure. | 1) Audit semua hardcoded URLs - convert ke environment variable / DB config. 2) Add broken link checker ke CI/CD pipeline. 3) External link: gunakan rel='noopener' dan track click. 4) Calendar error: fallback ke static list jika API fails. | 1) Audit semua hardcoded URLs - convert ke environment variable / DB config. 2) Add broken link checker ke CI/CD pipeline. 3) External link: gunakan rel='noopener' dan track click. 4) Calendar error: fallback ke static list jika API fails. | LOW | Rendah | Sedang | Backlog | Frontend Dev / DevOps | Low impact but affects professionalism.

## Priority Matrix
PRIORITY MATRIX — Dampak ke User vs Effort Perbaikan
| Kecil | Sedang | Besar
Tinggi | [QUICK WIN] High Impact + Low Effort = Do First - Course Tidak Muncul / Stuck Loading (AIRA/LMS) - Double Registration / NIK Sudah Terdaftar (Auth) - Tidak Bisa Submit APL 01/02 (Form/APL) - Tahun Salah / Barcode Tidak Muncul (Sertifikat) - Link Register Hilang Setelah Edit Event (Event) - OTP WA Gagal / Format Non-+62 (OTP) | [MAJOR PROJECT] High Impact + High Effort = Plan Well - HTTP 500 - Blank Putih - Server Down (Sistem/Crash) - Link IA02 / APL-02 Jawaban Hilang (Data Peserta) - DMS Edu Freeze / Gagal Ambil Foto Absen (Presensi) | [MAJOR PROJECT] High Impact + High Effort = Plan Well
Sedang | [FILL-IN] Low Impact + Low Effort = If Time - Input Blanko Gagal / Schema Mismatch (Blanko/BAST) | [DEPRIORITIZE] Low Impact + Med Effort = Consider Drop - Blast WA Gagal / Koneksi Terputus (Zoom Blast/WA) - Excel BNSP File Berbahaya (Upload/Download) | [DEPRIORITIZE] Low Impact + High Effort = Drop
Rendah | [FILL-IN] Low Impact + Low Effort = If Time - Matplotlib Permission Denied (DB/Backend) - Skema Salah Saat Create Event (SKEMA) | [DEPRIORITIZE] Low Impact + Med Effort = Consider Drop - CRUD Error / Halaman Karyawan (DMS Edu) - Duplicate Course Gagal Edit (Event/Marketing) - Broken Links / Kalender Error (Referensi/Link) | [DEPRIORITIZE] Low Impact + High Effort = Drop

## Summary Dashboard
SUMMARY DASHBOARD — WhatsApp Technical Action Plan
Total Issue yang Dianalisis | 18
Breakdown per Prioritas
CRITICAL | 2
HIGH | 7
MEDIUM | 4
LOW | 5
Breakdown per Owner Teknis
Backend Dev | 11
Frontend Dev | 4
DevOps | 3
Backend Dev / Frontend Dev | 4
Backend Dev / DevOps | 1
Frontend Dev / DevOps | 1
Breakdown per Timeline
Segera | 4
Sprint Berikutnya | 9
Backlog | 5
Top 5 Quick Wins (Dampak Tinggi + Effort Kecil)
1. Double Registration Fix (Auth) - Unique constraint NIK+email
2. Course Tidak Muncul Fix (AIRA/LMS) - Audit event edit flow
3. Link Register Recovery (Event) - Simpan register_url separately
4. Submit APL-01 Validasi (Form/APL) - Pre-validate frontend
5. Tahun Sertifikat Fix (Sertifikat) - Fix date query source
Rekomendasi untuk Tech Lead
1. PASANG MONITORING SEGERA: Sentry/ELK untuk catch HTTP 500 secara real-time. Ini critical infrastructure untuk accelerate sprint berikutnya. Tanpa monitoring, developer harus reactive cari log manually.
2. QUICK WINS DULUAN: 5 quick wins (CRITICAL/HIGH + Effort Kecil) bisa selesai dalam 1 sprint. Kerjakan dulu untuk immediate impact. Focus pada #3 (Auth), #6 (Form/APL), #7 (Sertifikat) karena effort kecil tapi impact langsung ke user.
3. ZOOM API RESILIENCE: Generate Zoom gagal paling sering recurring (~35x). Pasang retry logic + alert ke admin jika API key expired agar tidak terus-terusan manual fix oleh admin.